## Sheet1
日期 | 策划 | 程序 | 完成情况(策划) | 完成情况（程序） | 备注
5 | pve地图以及boss的设计 | 技能的实现 | 策划部分BOSS未完成，程序部分连招未完成 |  | 周六加班BOSS完成
1 | 地图的搭建 | 调试技能combo的bug | PVP地图70%
2 | 地图的搭建 | 调试技能combo的bug | pvp,pve地图完成，pve流程设计完成
3 | 测试技能combo，整理需要修改的问题，Ui的重新设计 | pvp地图的实现，小怪以及BOSS的实现