## Sheet1
日期 | 策划 | 程序 | 完成情况(策划) | 完成情况（程序） | 备注
5 | pve地图以及boss的设计 | 技能的实现 | 策划部分BOSS未完成，程序部分连招未完成 |  | 周六加班BOSS完成
1 | 技能衔接的测试，调整，地图的搭建 | 调试技能combo的bug/boss技能以及AI的实现 | PVP地图70%
2 | 技能衔接的测试，调整，地图的搭建 | 调试技能combo的bug/boss技能以及AI的实现 | pvp,pve地图完成，pve流程设计完成，技能combo测试整理完成
3 | 技能衔接的测试，调整，地图的搭建 | 调试技能combo的bug/boss技能以及AI的实现